Planning de pré-inventaire S2 2025

| Date | Activités | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 17/11/2025 | Transmission des expressions de besoin des boxs | Dr OUEDRAOGO Justin Mr ZOGONA Isaac |
| 17 au 24 /11/2025 | Impression et ventilation procédure d’inventaire | Dr WIYA |
|  | Rédaction des TRD | Dr WIYA |
|  | Note d’information à l’endroit des agents : - De la pharmacie - Des autres départements - De l’administration | Secrétariat pharmacie (Mme BONKO) |
|  | Planning d’approvisionnement des boxs | Dr SOULAMA |
|  | Programmation des équipes pour l’inventaire | Dr BALBONE |
|  | Impression de la liste d’inventaire | IDH SOME Michel |
|  | Gestion des entrées en cours | Dr KINDA et Mr NIGNAN |
|  | Gestion des stocks prédisposés pour les boxs | Dr SOULAMA |
|  | Mise à jour des fiches stocks et regroupement des stocks avant l’inventaire | Mr SOURABIE Mr NIGNAN Mr BATIONO |
| 24/11/2025 | Réunion pour l’inventaire | Département pharmacie |